Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 2 priedas

(Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos forma)

| Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) žymos apie kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimą ir registravimą Šią formos dalį pildo Agentūra . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos pateikimo būdas |  | - el. būdu per ŽŪMIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaimo vietovių VPS metinę įgyvendinimo ataskaitą pateikė ir pasirašė tinkamai įgaliotas asmuo |  | - pateikta ir pasirašyta VPS vykdytojos vadovo arba jo įgalioto asmens (pridėtas atstovavimo VPS vykdytojai teisės įrodymo dokumentas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimo ir registracijos Agentūroje data |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos registracijos Agentūroje numeris |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaimo vietovių VPS metinę įgyvendinimo ataskaitą gavęs ir užregistravęs Agentūros padalinys |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

KAIMO VIETOVIŲ VPS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2024 m. įrašykite kalendorinius metus, kurių ataskaitą teikiate

| VPS vykdytojos pavadinimas | Prienų rajono vietos veiklos grupė, 300970549 |
| --- | --- |
| VPS registracijos Nr. | 42VS-KK-15-1-06747 |

I DALIS. INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTUS

| 1. | INFORMACIJA APIE GERUOSIUS VIETOS PROJEKTŲ PAVYZDŽIUS IR PROBLEMAS AR SUNKUMUS, SU KURIAIS SUSIDURTA ĮGYVENDINANT VPS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Gerieji įgyvendintų vietos projektų pavyzdžiai: Pateikite bent po vieną sėkmingai įgyvendintą vietos projektą-gerąjį pavyzdį, prisidedantį prie skirtingų ES kaimo plėtros prioritetų tikslinių sričių. |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Vietos projekto vykdytojo pavadinimas | Vietos projekto pavadinimas | Skirta paramos suma (Eur) | ES kaimo plėtros prioriteto tikslinė sritis, prie kurios prisidėta (kodas) | Trumpas vietos projekto turinio apibūdinimas Apibūdinkite vietos projekto tikslus, tikslines grupes (jeigu tokios išskirtos) ir pasiektus rezultatus (iki 5 sakinių). |
| I | II | III | IV | V | VI |
| 1.1.1. | Žemaitkiemio krašto bendruomenė | „Materialinės bazės stiprinimas edukacinių programų vykdymui ir sveiko gyvenimo būdo propagavimui Žemaitkiemyje“ | 20000,00 | 6B | Projekto „Materialinės bazės stiprinimas edukacinių programų vykdymui ir sveiko gyvenimo būdo propagavimui Žemaitkiemyje“ tikslas – sukurti sveikatinimo paslaugų materialinę bazę bei teikti asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas teritorijos gyventojams. Projekto lėšomis, panaudos sutartimi valdomame pastate, įrengta garinė pirtis, priepirtis persirengimui, virtuvėlė, edukacijų salė, poilsio kambarys, kuriame klausantis relaksacinės muzikos, bus puiki vieta nuraminti kūną ir sielą po pirties procedūrų. Taip pat įsigyta automatinė skalbimo mašina, skalbinių džiovykla. kitus būtiniausius buities Socialinės rizikos šeimoms bus rengiami sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžių ugdymo mokymai. |
| 1.1.2. | Juozo Šalčiaus individuali įmonė | Juozo Šalčiaus individualios įmonės plėtra | 24360,00 | 6A | Projekto veikla susijusi „Juozo Šalčiaus individualios įmonės plėtra“. Įsigyta skardos apdirbimo įranga, sukurtos dvi naujos darbo vietos. |
| 1.2. | Problemos, su kuriomis susidūrėte ataskaitiniais metais, siekdami vietos projektų įgyvendinimo pažangos |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Nėra |  |  |  |  |

II DALIS. INFORMACIJA APIE KITAS VPS VYKDYTOJOS VEIKLAS ATASKAITINIAIS METAIS

| 2. | INFORMACIJA APIE VVG TERITORIJOS GYVENTOJŲ AKTYVINIMO VEIKSMUS, VPS ĮGYVENDINIMO VIEŠINIMĄ IR MOKYMUS ATASKAITINIAIS METAIS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |
| 2.1. | VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo veiksmai, atlikti ataskaitiniais metais | Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu | Datos Nuo kada iki kada buvo vykdoma (nurodomos tikslios datos) |
| 2.1.1. | Sudarytas 2024 m. viešinimo ir gyventojų aktyvinimo planas (nuoroda: http://prienuvvg.lt/naujienos/ ) | 10.3.2. | 2024.01.02 – 2024.04.30 |
| 2.1.2. | Interneto svetainėje nuolatinis informacijos atnaujinimas www.prienuvvg.lt | 10.3.2. | 2024.01.02 – 2024.04.30 |
| 2.1.3. | Socialiniame tinkle „Facebook“ skelbta informacija https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3594827377346358 | 10.3.2. | 2024.01.02 – 2024.04.30 |
| 2.1.4. | Buvo siunčiami informaciniai pranešimai e-paštu VVG nariams prienuvvg@gmail.com (pranešimai saugomi e-pašto archyve) | 10.3.2. | 2024.01.02 – 2024.04.30 |
| 2.2. | Kitos VPS įgyvendinimo viešinimo priemonės, įgyvendintos ataskaitiniais metais | Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu | Datos |
| 2.2.1. | VPS įgyvendinimo eiga viešinta įvairiuose renginiuose ir susitikimuose su bendruomenėmis, verslininkais, ūkininkais. | 10.3.2. | 2024.01.02 – 2024.04.30 |
| 2.3. | Mokymai, įvykę ataskaitiniais metais Prašome nurodyti įvykusių mokymų temas | Sąsaja su VPS įgyvendinimo veiksmų planu | Kita informacija |
| 2.3.1. | VVG darbuotojų mokymai |  |  |
| 2.3.1.1. | - | - | - |
| 2.3.2 | VVG valdymo organų (vienasmenio ir kolegialaus) narių mokymai |  |  |
| 2.3.2.1. | - | - | - |
| 2.3.3. | Potencialių vietos projektų paraiškų teikėjų mokymai |  |  |
| 2.3.3.1. | - | - | - |

III DALIS. INFORMACIJA APIE POKYČIUS VPS VYKDYTOJOS VEIKLOJE ATASKAITINIAIS METAIS

| 3. | INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS NARIUS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Informacija apie VPS vykdytojos narių visuotinius susirinkimus, susijusius su VPS įgyvendinimu |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Susirinkimo data (metai-mėnuo-diena) | Svarstyti klausimai Nurodykite, kokie buvo svarstyti klausimai, susiję su VPS administravimu ir įgyvendinimu, VPS vykdytojos visuotinio narių susirinkimo metu. | Bendras VPS vykdytojos narių skaičius susirinkimo dieną | Faktinis VPS vykdytojos visuotinio narių surinkime dalyvavusiųjų narių skaičius |  |  | Santykis tarp faktinio dalyvių skaičiaus ir bendro narių skaičiaus (proc.) |  |
| I | II | III | IV | V |  |  | VI |  |
| 3.1.1. | - | - | - | - |  |  | - |  |
|  | Vidurkis: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Informacija apie VPS vykdytojos narių pokyčius |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reikšmė |  |  |  | Pilietinės visuomenės sektorius | Verslo sektorius |  | Vietos valdžios sektorius |
| I | II |  |  |  | III | IV |  | V |
| 3.2.1. | VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) |  |  |  | 37 | 13 |  | 1 |
| 3.2.2. | Nauji VVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 3.2.3. | Pasitraukę VVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 3.2.4. | Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais: |  |  |  | 37 | 13 |  | 1 |
| 3.2.5. | Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais: |  |  |  | 51 |  |  |  |
| 3.3. | Paaiškinimai |  |  |  |  |  |  |  |

| 4. | Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organĄ, atsakingĄ už VPS įgyvendinimĄ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organo, atsakingo už VPS įgyvendinimo sprendimus, narių pokyčius |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reikšmė | Pilietinės visuomenės sektorius | Verslo sektorius | Vietos valdžios sektorius |
| I | II | III | IV | V |
| 4.2.1. | VVG valdymo organo narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | 5 | 4 | 2 |
|  |  | <1> iš jų iki 40 m. | <2> iš jų iki 40 m. | <1> iš jų iki 40 m. |
|  |  | <4> iš jų moterys | <1> iš jų moterys | <1> iš jų moterys |
| 4.2.2. | Nauji VVG valdymo organo nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | <0> iš jų iki 40 m. | <0> iš jų iki 40 m. | <0> iš jų iki 40 m. |
|  |  | <0> iš jų moterys | <0> iš jų moterys | <0> iš jų moterys |
| 4.2.3. | Pasitraukę VVG valdymo organo nariai ataskaitiniais metais (vnt.) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | <0> iš jų iki 40 m. | <0> iš jų iki 40 m. | <0> iš jų iki 40 m. |
|  |  | <0> iš jų moterys | <0> iš jų moterys | <0> iš jų moterys |
| 4.2.4. | Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais: | 5 | 4 | 2 |
|  |  | <1> iš jų iki 40 m. | <2> iš jų iki 40 m. | <0> iš jų iki 40 m. |
|  |  | <4> iš jų moterys | <1> iš jų moterys | <1> iš jų moterys |
| 4.2.5. | Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais: | 11 |  |  |
|  |  | <3> iš jų iki 40 m. |  |  |
|  |  | <6> iš jų moterys |  |  |
| 4.3. | Paaiškinimai: Visuotinio susirinkimo metu (2023-05-18), pagal „LR žemės ūkio ministro 2023 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 3D-4, patvirtintų Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu Atrankos taisyklių 7. p., 12.4 ir 15.3. punktų reikalavimus dėl valdymo organo“, buvo išrinkti nauji valdybos nariai. Pilietinės visuomenės sektorių atstovauja 5 valdybos nariai (viena iki 40 m. amžiaus). Verslo sektorių – 4 (du iki 40 m. amžiaus). Valdžios sektorių – 2 (viena iki 40 m. amžiaus). Pilietinės visuomenės sektorių atstovauja: 1. Rita Ramanauskienė – bendruomenės pirmininkė, 2. Dalia Vertinskienė – bendruomenės pirmininkė, 3. Algis Gustainis – bendruomenės pirmininkas, 4. Virginija Pempienė – Jiezno žmonių su negalia sąjungos pirmininkė, 5. Giedrė Butkienė – bendruomenės narė (37 m. amžiaus). Verslo sektorių atstovauja: 1. Kęstutis Grūšelionis – MB vadovas (34 m. amžiaus), 2. Kęstutis Zabulis – fizinis asmuo (30 m. amžiaus), 3. Raimondas Puišys – fizinis asmuo, ūkininkas, 4. Snieguolė Arlauskienė - verslininkė Valdžios sektorių atstovauja: 1. Rimantas Šiugždinis – Prienų rajono savivaldybės Kultūros, turizmo ir jaunimo skyriaus vedėjas, 2. Diana Martusevičienė - Prienų rajono savivaldybės Bendrojo skyriaus vyr. specialistė (39 m. amžiaus). |  |  |  |

| 5. | Informacija apie VPS vykdytojos darbuotojų pokyčius |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikšmė | VPS vadovas | VPS finansininkai ir (arba) buhalteriai | VPS administratoriai | VPS viešųjų ryšių specialistai | Iš viso |
| I | II | III | IV | V | VI | VII |
| 5.1. | VPS vykdytojos darbuotojų etatai arba jų dalis (pvz., 0,5) praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5.2. | VPS vykdytojos darbuotojų skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5.3. | VPS vykdytojos darbuotojų etatai arba jų dalis (pvz., 0,5) ataskaitiniais metais (vnt.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5.4. | VPS vykdytojos darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais (vnt.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |

IV DALIS. INFORMACIJA APIE LEADER METODO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMĄ

| 6. | LEADER METODO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai | Datos Nuo kada iki kada buvo vykdoma | Sąsaja su VPS nuostatomis Nurodykite pagrindinius VPS 8 dalies teiginius, kuriuos įgyvendinote ataskaitiniais metais |
| I | II | III | IV |
| 6.1. | Teritorinis principas |  |  |
| 6.1.1. | VPS pagrindinė kryptis yra ūkio ir verslo plėtra, todėl VVG pirmiausia susitikimus organizavo su Jiezno, Stakliškių bei Šilavoto sen. gyventojais, kur nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis VVG teritorijos nedarbo lygis, nedarbo lygį vertinant pagal LR SADM ministro įsakymo „Dėl savivaldybių (seniūnijų) teritorijų, kuriose bus įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai“ naujausio pateikto sąrašo duomenis. | 2024.01.02-2024.04.30 | Susitikimai su seniūnijų gyventojais, skatinant vystyti savo verslus bei kurti naujus, sukuriant naujas darbo vietas. Nuolatos vyksta susitikimai su rajono bendruomenių lyderiais bei jų nariais, teikiama informacija apie galimybes pasinaudoti kitų finansavimo fondų parama. |
| 6.2. | „Iš apačios į viršų“ principas |  |  |
| 6.2.1. | Įgyvendinant VPS iniciatyvos „iš apačios į viršų“ taikymas suteikia vietos organizacijoms ir gyventojams galimybę dalyvauti, formuojant ir įgyvendinant vietos politiką, dalyvauti priimant sprendimus, tiesiogiai lemiančius jų gyvenimo gerovę, patiems inicijuoti permainas kaimo vietovėse ir aktyviai jas įgyvendinti. Principu „iš apačios į viršų“ paremta kaimo gerovės kėlimo arba plėtros strategija geriau atspindi realią kaimo padėtį ir lūkesčius, ji tampa labiau priimtina ir suprantama kaimo gyventojams. | 2024.01.02-2024.04.30 | VVG administracijoje dirbantis viešųjų ryšių specialistas, atsižvelgdamas į potencialių pareiškėjų poreikius, koordinavo vietos gyventojų, verslo atstovų, jaunimo organizacijų, vietos valdžios veiksmus, skatindamas tarpusavio bendradarbiavimo ryšius, suteikdamas daugiau galimybių spręsti tikslines rajono problemas. |
| 6.3. | Partnerystės principas |  |  |
| 6.3.1. | - | - | - |
| 6.4. | Inovacijų principas |  |  |
| 6.4.1. | VPS įgyvendinimo metu VVG administracijoje įsteigta nauja pareigybė – viešųjų ryšių specialistas, kuris aktyvina teritorijos gyventojus, teikdamas informaciją VVG internetiniame puslapyje, spaudoje, susitikimuose su verslininkais, NVO sektoriumi. | 2024.01.02-2024.04.30 | Viešųjų ryšių specialistas teritorijos gyventojams teikdavo informaciją apie novatoriškus projektus įvairiuose susitikimuose su verslininkais, NVO sektoriumi. |
| 6.5. | Integruoto požiūrio principas |  |  |
| 6.5.1. | Vyksta aktyvus bendradarbiavimas su Prienų r. savivaldybe, bendruomenėmis bei verslininkais. Savivaldybė prisideda piniginėmis lėšomis prie NVO projektų įgyvendinimo. | 2024.01.02-2024.04.30 | Visiems VPS finansuojamiems projektams buvo taikomas reikalavimas nepažeisti darniojo vystymosi principo, kad būtų integruotai sprendžiamos ekonominės, socialinės ir aplinkos problemos. VVG administracijos darbuotojai siekdami gerų rezultatų ir pagerinti VVG teritorijos gyventojų kokybę, aktyviai derino veiksmus su vietos piliečių, pilietinės visuomenės, vietos verslininkų ir įvairaus lygio valdžios institucijomis. |
| 6.6. | Tinklaveikos ir bendradarbiavimo principas |  |  |
| 6.6.1. | Dalyvavimas ZUM organizuotame susitikime Dalyvavimas VVGT visuotiniam susirinkime Dalyvavimas VVGT išplėstiniame posėdyje | 2024.01.10. 2024.01.31. 2024.03.07. | VPS įgyvendinimo metu VVG dalyvauja VVGT posėdžiuose, susirinkimuose, kitose organizuojamose veiklose, aktyviai išsako savo nuomonę VPS įgyvendinimo klausimais, teikia įvairius pasiūlymus organizacijos veiklos efektyvumui gerinti. |
| 6.7. | Vietos finansavimo ir valdymo principas |  |  |
| 6.7.1. | Viešųjų ryšių specialistas nuolatos aktyviai bendradarbiauja su vietos gyventojais, konsultuoja vietos projektų rengėjus projektų įgyvendinimo klausimais. Buhalterė konsultuoja vietos projektų rengėjus mokėjimo prašymų pildymo, ataskaitų rengimo bei kitais su finansais susijusiais klausimais. | 2024.01.02-2024.04.30 | VVG administracijoje dirbantis viešųjų ryšių specialistas Saulius Narūnas nuolatos aktyviai bendradarbiavo su projektų partneriais, padėjo aiškiai suformuoti galimas socialines problemas, kurias galima išspręsti projektų pagalba bei konsultavo visais vietos projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais. |

V DALIS. KITA INFORMACIJA

| 7. | VPS ĮGYVENDINIMO VIDAUS VALDYMO, STEBĖSENOS IR VERTINIMO VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai | Datos Nuo kada iki kada buvo vykdoma | Sąsaja su VPS nuostatomis Nurodykite pagrindinius VPS 13.3 dalies teiginius, kuriuos įgyvendinote ataskaitiniais metais |
| I | II | III | IV |
| 7.1. | Pagal įstatus valdyba vykdo šias funkcijas įgyvendinant VPS: - tvirtino vietos projektų kvietimų dokumentaciją. - tvirtino VPS įgyvendinimo metinę ataskaitą už 2023 m.. - tvirtino 2023 m. VVG veiklos planą. - tvirtino surinktas vietos projektų paraiškas paramai gauti. | 2024.03.15. 2024.01.29. 2024.01.29. 2024.06.23. | 13.1.2. |
| 7.2. | VPS administracijos vadovas atsakingas už vadovavimą įgyvendinant VPS, koordinuoja, kontroliuoja, vykdo strategijos įgyvendinimą pagal VPS veiklas, parengia ir teikia valdybai tvirtinti VPS įgyvendinimo tarpines ir metines ataskaitas. VPS administravimo vadovas atsakingas už VPS įgyvendinimą. Palaiko ryšius su organizacijomis, turinčiomis sąsajas su VSP įgyvendinimu: NMA, ŽŪM, VVG tinklu, rajono savivalda, bendruomenėmis, su įvairiomis kitomis organizacijomis. | Nuo VPS įgyvendinimo pradžios | 13.1.3. |
| 7.3. | VPS buhalterė atsakinga už buhalterinės apskaitos vedimą ir viešųjų lėšų administravimą. Rengia ir teikia mokėjimų prašymus NMA. Dalyvauja materialinių vertybių inventorizacijų darbe. VPS administravimo vadovui teikia finansines ataskaitas apie VPS įgyvendinimo rezultatus. Rengia ir teikia informacinę, konsultacinę ir metodinę pagalbą vietos projektų rengėjams finansiniais klausimais. Rengia VPS įgyvendinimo paramos sutarties pakeitimus. Pildo darbo apskaitos žiniaraščius, teisingai ir laiku apskaičiuoja ir išmoka darbuotojams darbo užmokestį. Kelia kvalifikaciją, gilina žinias, reikalingas VPS finansininko funkcijoms atlikti. | Nuo VPS įgyvendinimo pradžios | 13.1.4. |
| 7.4. | VPS administratorius rengia kvietimų dokumentaciją, paramos sutartis, administruoja vietos projektus, vertina viešųjų pirkimų dokumentus, mokėjimo prašymus ir kt. Konsultuoja vietos projektų pareiškėjus viešųjų pirkimų organizavimo, paraiškų rengimo, projektų įgyvendinimo klausimais. Teikia tarpines ir metines ataskaitas VPS administravimo vadovui apie įgyvendinamus vietos projektus, apie VPS įgyvendinimo eigą ir pasiektus rezultatus. Teikia reikalingą informaciją, susijusią su VPS įgyvendinimu, viešųjų pirkimų procedūromis, NMA, ŽŪM, auditoriams. | Nuo VPS įgyvendinimo pradžios | 13.1.5.1. |
| 7.5. | VPS viešųjų ryšių specialistas laiku pateikia išsamią informaciją vietos informavimo šaltiniuose apie VVG vykdomą veiklą, VPS įgyvendinimo eigą ir pasiektus rezultatus. Teikia informaciją žiniasklaidai. Skatina ir padeda vietos projektų pareiškėjams viešinti įgyvendinamus vietos projektus, jų naudą vietos gyventojams. Administruoja VVG interneto svetainę, rengia, įkelia ir prižiūri ten esančią informaciją. Užmezga ir palaiko glaudžius ryšius su informaciją teikiančiais subjektais. | Nuo VPS įgyvendinimo pradžios | 13.1.5.2. |

| 8. | VPS ĮGYVENDINIMO SĄSAJA SU ES BALTIJOS JŪROS REGIONO STRATEGIJA (ES BJRS): VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS (KAI TAIKOMA) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai | Datos Nuo kada iki kada buvo vykdoma | Sąsaja su VPS nuostatomis Nurodykite, kaip ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai yra susiję su VPS 7.3 dalyje pateikta informacija dėl sąsajos su ES BJRS tikslais |
| I | II | III | IV |
| 8.1. | - | - | - |

| 9. | KAIMO VIETOVIŲ VPS METINĘ ĮGYVENDINIMO ATASKAITĄ TEIKIANČIO ASMENS DUOMENYS |  |
| --- | --- | --- |
| 9.1. | Vardas, pavardė | Saulius Narūnas |
| 9.2. | Pareigos | pirmininkas |
| 9.3. | Atstovavimo pagrindas | Įstatai |
| 9.4. | Data | 2025-01-23 |
| 9.5. | Parašas ir antspaudas |  |

________________________

Pildydami Kaimo vietovių VPS metinę įgyvendinimo ataskaitos formą, pildymo instrukciją ištrinkite. Pildymo instrukcija pateikiama pasviraisiais rašmenimis. Jeigu reikalingos papildomos eilutės (pvz., paaiškinimams), jas įterpkite.